Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 декабря 2020 г. N 3615-р

1. Утвердить прилагаемый [план](#P24) мероприятий по реализации [Стратегии](consultantplus://offline/ref=ED975464B646EC78A0B741B2EC68E6B9BFD1BFD5B112F342386CF4A0293890B179F9F8EF4FA0166D73118D12A9E37799A054BE74F92C7DBBSF57N) развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года (далее - план).

2. Федеральным органам исполнительной власти и организациям, ответственным за реализацию [плана](#P24), представлять в Минспорт России ежегодно информацию о ходе реализации [плана](#P24).

3. Минспорту России осуществлять контроль за реализацией [плана](#P24).

4. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации руководствоваться [планом](#P24) при разработке региональных планов реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года.

Председатель Правительства

Российской Федерации

М.МИШУСТИН

Утвержден

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 28 декабря 2020 г. N 3615-р

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | | Вид документа | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| I. Совершенствование здоровья и благополучия, а также повышение уровня жизни населения Российской Федерации посредством занятий физической культурой и спортом | | | | |
| 1. | Разработка и утверждение методических рекомендаций по организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства и отдыха граждан, предусматривающих возможность введения при необходимости в штатное расписание организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, должностей инструкторов-методистов и инструкторов по спорту | ведомственный акт Минспорта России | IV квартал 2021 г. | Минспорт России,  заинтересованные организации |
| 2. | Разработка и утверждение методических рекомендаций по определению численности кадрового состава, обеспечивающего физкультурно-спортивную работу с населением по месту жительства и отдыха граждан | ведомственный акт Минспорта России | IV квартал 2021 г. | Минспорт России,  Минтруд России |
| 3. | Разработка и утверждение комплекса мер по развитию физической культуры и спорта среди граждан среднего и старшего возраста, включая мероприятия по созданию условий для занятий физической культурой и спортом по месту работы | ведомственный акт Минспорта России | I квартал 2022 г. | Минспорт России,  Минтруд России,  субъекты Российской Федерации,  Общероссийское объединение работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей" |
| 4. | Проведение Всероссийской спартакиады между субъектами Российской Федерации среди различных групп населения с подведением общекомандного зачета среди субъектов Российской Федерации по итогам всех спортивных соревнований спартакиады | ведомственный акт Минспорта России | ежегодно | Минспорт России,  субъекты Российской Федерации |
| 5. | Разработка и утверждение "дорожной карты" по совершенствованию порядка финансирования за счет средств федерального бюджета и норм расходов средств на проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включаемых в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | ведомственный акт Минспорта России | III квартал 2021 г. | Минспорт России,  Минфин России,  общероссийские спортивные федерации,  Олимпийский комитет России |
| 6. | Совершенствование системы пропаганды и коммуникаций, направленной на формирование потребности и осознанного отношения граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом, в том числе путем построения с целевыми аудиториями адресных коммуникаций с учетом их предпочтений и мотиваций к занятиям физической культурой и спортом и создания медийного контента, направленного на вовлечение различных категорий населения в занятия физической культурой и спортом | ведомственный акт Минспорта России | III квартал 2022 г. | Минспорт России,  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти,  Олимпийский комитет России,  Паралимпийский комитет России,  Сурдлимпийский комитет России,  Патриаршая комиссия по вопросам физической культуры и спорта и другие конфессионально ориентированные спортивные объединения |
| 7. | Проведение Всероссийского смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди субъектов Российской Федерации | ведомственный акт Минспорта России | ежегодно | Минспорт России |
| 8. | Разработка и утверждение методических рекомендаций по поддержке и вовлечению работодателей и работников в реализацию спортивных программ на предприятиях в рамках развития корпоративного спорта | ведомственный акт Минспорта России | IV квартал 2021 г. | Минспорт России,  Минтруд России,  Минэкономразвития России,  Минпромторг России,  Общероссийское объединение работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей",  заинтересованные организации |
| 9. | Разработка комплекса мер, направленных на развитие служебно-прикладных и военно-прикладных видов спорта | межведомственные акты Минспорта России и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих руководство развитием военно-прикладных видов спорта и служебно-прикладных видов спорта | I квартал 2022 г. | Минспорт России,  МВД России,  Минобороны России,  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти,  Общероссийская общественно-государственная организация "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России",  общественно-государственное объединение "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" |
| 10. | Реализация рекомендаций по физической подготовке молодежи до 18 лет Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по военной безопасности | доклад в Правительство Российской Федерации | II квартал 2021 г. | Минспорт России,  Минобороны России,  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти,  Общероссийская общественно-государственная организация "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" |
| 11. | Разработка и утверждение комплекса мер, направленных на повышение уровня физической подготовленности молодежи в возрасте до 18 лет | межведомственный акт Минспорта России,  Минобороны России | I квартал 2021 г. | Минспорт России,  Минобороны России,  Минобрнауки России, Минпросвещения России,  Общероссийская общественно-государственная организация "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" |
| 12. | Разработка комплекса мер, направленных на развитие видов спорта с использованием авиационной техники и иной техники | доклад в Правительство Российской Федерации | II квартал 2022 г. | Минспорт России,  Минобороны России,  Минпромторг России,  Общероссийская общественно-государственная организация "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" |
| 13. | Разработка и утверждение методических [рекомендаций](consultantplus://offline/ref=ED975464B646EC78A0B741B2EC68E6B9BFDEB6DDB41CF342386CF4A0293890B179F9F8EF4FA0166C7B118D12A9E37799A054BE74F92C7DBBSF57N) по развитию системы спортивных мероприятий туристской направленности, в том числе развитие горнолыжного и велосипедного видов туризма, а также развитие национальных видов спорта как части традиционной культуры народов Российской Федерации и стимула к развитию внутреннего туризма | межведомственный акт Минспорта России,  Ростуризма | I квартал 2021 г. | Минспорт России,  Ростуризм,  общероссийские спортивные федерации,  субъекты Российской Федерации |
| 14. | Разработка и утверждение методических рекомендаций для физкультурно-спортивных организаций по осуществлению деятельности, направленной на повышение двигательной активности и уровня физической подготовленности различных категорий населения (с учетом возрастных особенностей, состояния здоровья и иных особенностей), в том числе в условиях санитарно-эпидемиологических ограничений, включая разработку системы дистанционного проведения физкультурных мероприятий и занятий физической культурой и массовым спортом | ведомственный акт Минспорта России | IV квартал 2021 г. | Минспорт России,  Минздрав России,  ФМБА России,  субъекты Российской Федерации |
| 15. | Совершенствование нормативной правовой базы, обеспечивающей комплексную правовую регламентацию массового спорта, в том числе адаптивного, закрепление целей, задач и принципов его развития, установление правового статуса физкультурно-спортивных клубов, их учредителей и участников, мер государственной поддержки, установление особенностей организации и проведения массовых спортивных мероприятий и соревнований | проект федерального закона | II квартал 2023 г. | Минспорт России,  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти,  субъекты Российской Федерации,  Олимпийский комитет России,  Паралимпийский комитет России,  общероссийские спортивные федерации |
| 16. | Разработка предложений по формированию комплекса мер по развитию физической культуры и спорта в федеральных органах исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, в том числе в части установления порядка проведения физической подготовки и требований к уровню физической подготовленности военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, организации и обеспечению физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план проведения физкультурных и спортивных мероприятий Минобороны России, формированию и обеспечению спортивных сборных команд для участия в международных спортивных соревнованиях | доклад в Правительство Российской Федерации | III квартал 2021 г. | Минобороны России,  Минспорт России,  Минпромторг России,  Общероссийская общественно-государственная организация "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" |
| 17. | Разработка и утверждение комплекса мер по повышению заинтересованности различных категорий населения к выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), включающего внедрение соревновательных элементов | ведомственный акт Минспорта России | II квартал 2021 г. | Минспорт России,  Минобрнауки России, Минпросвещения России,  Минфин России,  Минприроды России,  Минэкономразвития России |
| 18. | Разработка и утверждение порядка синхронизации программ и учебных планов занятий физической культурой и спортом для различных групп населения с нормативами испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | межведомственный акт Минспорта России,  Минздрава России,  Минобрнауки России, Минпросвещения России | I квартал 2022 г. | Минспорт России,  Минздрав России,  Минобрнауки России, Минпросвещения России |
| 19. | Разработка проекта концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации, направленной на достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года | доклад на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта,  проект акта Правительства Российской Федерации | I квартал 2021 г. | Минспорт России,  Минпросвещения России,  Минобрнауки России,  ФМБА России,  Общественная палата Российской Федерации, |
| II квартал 2021 г. | субъекты Российской Федерации,  заинтересованные организации |
| 20. | Разработка проект акта Президента Российской Федерации по проведению в Российской Федерации Года детско-юношеского спорта, плану мероприятий по его проведению, включая определение тематических месяцев | проект акта Президента Российской Федерации | IV квартал 2022 г. | Минспорт России,  Минпросвещения России,  Олимпийский комитет России,  Паралимпийский комитет России,  Сурдлимпийский комитет России,  общероссийские спортивные федерации,  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации |
| 21. | Разработка и утверждение на период до 2030 года межотраслевых программ развития школьного и студенческого спорта, межведомственной программы "Плавание для всех" | межведомственные акты Минспорта России,  Минпросвещения России,  Минобрнауки России | III квартал 2022 г. | Минспорт России,  Минпросвещения России,  Минобрнауки России,  Минфин России |
| 22. | Реализация концепции преподавания учебного предмета "Физическая культура" в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, обновление методик проведения занятий физической культурой в дошкольных образовательных организациях | доклад в Правительство Российской Федерации | III квартал 2024 г. | Минпросвещения России,  Минспорт России |
| 23. | Разработка и утверждение критериев оценки физкультурно-спортивной работы образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций для оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | межведомственные акты Минспорта России,  Минобрнауки России,  Минпросвещения России | III квартал 2021 г. | Минспорт России,  Минобрнауки России,  Минпросвещения России,  Общероссийская общественная организация "Российский студенческий спортивный союз" |
| 24. | Включение показателей по организации физкультурной и спортивной работы среди обучающихся в "эффективный контракт" руководителя образовательной организации высшего образования | ведомственный акт Минобрнауки России | III квартал 2021 г. | Минобрнауки России,  Минспорт России |
| 25. | Разработка и утверждение комплекса мер, направленных на создание и поддержку деятельности школьных и студенческих спортивных клубов, а также обеспечение их участия в физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых школьными и студенческими спортивными лигами | межведомственный акт Минспорта России,  Минпросвещения России,  Минобрнауки России | IV квартал 2021 г. | Минспорт России,  Минпросвещения России,  Минобрнауки России,  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 26. | Разработка методических рекомендаций по развитию центров раннего физического развития детей (начиная с 2-летнего возраста), в том числе в дошкольных образовательных организациях | ведомственный акт Минпросвещения России | IV квартал 2023 г. | Минпросвещения России,  Минспорт России,  Минздрав России |
| 27. | Проведение ежегодного всероссийского смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди образовательных организаций высшего образования | ведомственный акт Минобрнауки России | ежегодно | Минобрнауки России,  Минспорт России,  Минпросвещения России,  Общероссийская общественная организация "Российский студенческий спортивный союз" |
| 28. | Проведение мониторинга уровня развития студенческого спорта в образовательных организациях | межведомственный акт Минспорта России,  Минпросвещения России,  Минобрнауки России | IV квартал 2022 г. | Минспорт России,  Минобрнауки России,  Минпросвещения России,  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти,  Общероссийская общественная организация "Российский студенческий спортивный союз" |
| 29. | Создание в образовательных организациях высшего образования, в том числе в федеральных университетах, структурных подразделений - центров спортивной подготовки студенческих сборных команд, реализующих программы спортивной подготовки для обучающихся образовательных организаций высшего образования, являющихся резервом и входящих в состав студенческих сборных команд Российской Федерации | локальные акты образовательных организаций | IV квартал 2024 г. | Минспорт России,  Минобрнауки России,  Минпросвещения России,  Минпромторг России,  Общероссийская общественная организация "Российский студенческий спортивный союз",  заинтересованные организации |
| 30. | Разработка системы мер, направленных на создание, функционирование и стимулирование деятельности адаптивных спортивных школ и центров, а также отделений по адаптивным видам спорта в организациях, осуществляющих спортивную подготовку | ведомственный акт Минспорта России | IV квартал 2021 г. | Минспорт России,  Паралимпийский комитет России,  Сурдлимпийский комитет России |
| 31. | Разработка и утверждение методических рекомендаций по обеспечению соблюдения требований доступности при предоставлении услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения | межведомственный акт Минспорта России,  Минтруда России,  Минпромторга России | IV квартал 2021 г. | Минспорт России,  Минтруд России,  Минпромторг России,  Паралимпийский комитет России,  Сурдлимпийский комитет России,  заинтересованные организации |
| 32. | Разработка и утверждение методических рекомендаций по реабилитации и абилитации для восстановления здоровья и повышения работоспособности граждан средствами физической культуры и спорта, в том числе инвалидов и детей-инвалидов методами адаптивной физической культуры и спорта | ведомственный акт Минспорта России | I квартал 2022 г. | Минспорт России,  Минздрав России,  Минтруд России,  Минпромторг России,  ФМБА России |
| 33. | Разработка и утверждение плана мероприятий по созданию условий для занятий физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов | межведомственный акт Минспорта России,  Минтруда России | II квартал 2021 г. | Минспорт России,  Минтруд России,  Минпросвещения России, Минобрнауки России,  Минздрав России,  Паралимпийский комитет России,  Сурдлимпийский комитет России,  общероссийские спортивные федерации |
| 34. | Развитие системы взаимодействия с традиционными конфессиями Российской Федерации для формирования духовно-нравственного облика российского спортсмена и гражданина | доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2021 г. | Минспорт России,  Патриаршая комиссия по вопросам физической культуры и спорта и другие конфессионально ориентированные спортивные объединения |
| II. Развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений | | | | |
| 35. | Актуализация федеральных стандартов и программ спортивной подготовки по видам спорта на всех этапах ее осуществления с учетом гармонизации законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте и законодательства Российской Федерации об образовании, тенденций развития мирового спорта и науки, баланса интересов заинтересованных субъектов сферы спорта | ведомственные акты Минспорта России | ежегодно | Минспорт России,  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 36. | Разработка программы развития инфраструктуры региональных центров для подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации и спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации | проект акта Правительства Российской Федерации | IV квартал 2022 г. | Минспорт России,  Минэкономразвития России,  Минфин России,  ФМБА России,  субъекты Российской Федерации |
| 37. | Создание системы отбора и комплексного сопровождения спортивно одаренных детей, включая их спортивную ориентацию, с учетом положительного опыта Образовательного Фонда "Талант и успех" | ведомственный акт Минспорта России | III квартал 2022 г. | Минспорт России,  ФМБА России,  субъекты Российской Федерации |
| 38. | Разработка и утверждение комплекса мер для успешного выступления спортивных сборных команд Российской Федерации, в том числе юношеских, в международных спортивных соревнованиях, включая Олимпийские, Паралимпийские и Сурдлимпийские игры, с учетом установления взаимных обязательств федерального органа исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта, Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета России и Сурдлимпийского комитета России, общероссийских спортивных федераций | ведомственный акт Минспорта России,  доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2021 г.,  далее - ежегодно | Минспорт России,  субъекты Российской Федерации,  ФМБА России,  Олимпийский комитет России,  Паралимпийский комитет России,  Сурдлимпийский комитет России,  общероссийские спортивные федерации |
| 39. | Разработка и утверждение регламента деятельности организаций, обеспечивающих непрерывность тренировочного процесса спортивных сборных команд Российской Федерации и спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, в том числе в условиях санитарно-эпидемиологических ограничений | ведомственный акт Минспорта России | II квартал 2021 г. | Минспорт России,  субъекты Российской Федерации,  ФМБА России,  Роспотребнадзор,  Олимпийский комитет России,  Паралимпийский комитет России,  Сурдлимпийский комитет России,  общероссийские спортивные федерации |
| 40. | Внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих гармонизацию законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте и законодательства Российской Федерации об образовании в целях обеспечения взаимосвязи, преемственности и единого методического сопровождения программ спортивной подготовки и дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта, предусматривающих освоение этапов спортивной подготовки | проект федерального закона | I квартал 2021 г. | Минспорт России, Минпросвещения России,  Минобрнауки России, Минэкономразвития России,  Минфин России,  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти,  Рособрнадзор |
| 41. | Разработка и утверждение плана-графика по внесению изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации в рамках гармонизации Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=ED975464B646EC78A0B741B2EC68E6B9BFDFBFD3B41AF342386CF4A0293890B16BF9A0E34EA7086D7204DB43EFSB57N) "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=ED975464B646EC78A0B741B2EC68E6B9BFDFBFD5B71EF342386CF4A0293890B16BF9A0E34EA7086D7204DB43EFSB57N) "Об образовании в Российской Федерации" | ведомственный акт Минспорта России | IV квартал 2021 г. | Минспорт России,  Минпросвещения России,  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| III. Развитие кадрового потенциала физической культуры, спорта и спортивной медицины | | | | |
| 42. | Разработка и утверждение "дорожной карты" по установлению социальных гарантий специалистов сферы физической культуры и спорта и спортивной медицины, спортивных судей, в том числе по унифицированным системам оплаты труда с учетом особенностей организаций | ведомственный акт Минспорта России | IV квартал 2022 г. | Минспорт России,  Минтруд России,  Минздрав России,  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти,  ФМБА России |
| 43. | Внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих совершенствование механизмов налогообложения призовых и компенсационных выплат | проект федерального закона | IV квартал 2022 г. | Минспорт России,  Минфин России,  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 44. | Совершенствование системы материального стимулирования спортсменов, профильных и иных специалистов в сфере физической культуры, спорта и спортивной медицины | ведомственный акт Минспорта России | IV квартал 2021 г. | Минспорт России,  ФМБА России,  Олимпийский комитет России,  Паралимпийский комитет России,  Сурдлимпийский комитет России,  общероссийские спортивные федерации |
| 45. | Создание эффективной системы повышения квалификации представителей общероссийских спортивных федераций по видам спорта, инструкторов по спорту, тренеров, осуществляющих спортивную подготовку и работающих с различными группами населения, а также специалистов по направлениям спортивной медицины и биомедицины | ведомственный акт Минспорта России | IV квартал 2022 г. | Минспорт России,  ФМБА России,  Олимпийский комитет России,  Паралимпийский комитет России,  Сурдлимпийский комитет России,  общероссийские спортивные федерации |
| 46. | Формирование перечня профессиональных стандартов в сфере физической культуры и спорта | ведомственный акт Минспорта России | I квартал 2021 г. | Минспорт России,  Минтруд России,  Минпросвещения России,  Минобрнауки России,  ФМБА России |
| 47. | Организация разработки и (или) актуализации профессиональных стандартов в сфере физической культуры и спорта | ведомственный акт Минтруда России | IV квартал 2022 г. | Минтруд России,  Минспорт России,  Минпросвещения России,  Минобрнауки России,  ФМБА России |
| 48. | Разработка и утверждение комплекса мер по социальной интеграции спортсменов, включающего организацию профессиональных конкурсов, в том числе среди молодых специалистов, и стажировки в ведущих мировых и российских спортивных организациях | ведомственный акт Минспорта России | IV квартал 2023 г. | Минспорт России,  ФМБА России,  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 49. | Разработка и утверждение комплекса мер по развитию волонтерства в сфере физической культуры и спорта | ведомственный акт Минспорта России | IV квартал 2021 г. | Минспорт России,  Росмолодежь,  заинтересованные организации |
| IV. Развитие научного обеспечения физической культуры, спорта и спортивной медицины | | | | |
| 50. | Разработка и утверждение единых подходов к научно-методическому обеспечению подготовки спортивного резерва и спортивных сборных команд Российской Федерации, спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации | ведомственный акт Минспорта России | II квартал 2022 г. | Минспорт России,  ФМБА России,  Олимпийский комитет России,  Паралимпийский комитет России,  Сурдлимпийский комитет России,  Российская академия наук,  общероссийские спортивные федерации |
| 51. | Создание всероссийского межведомственного научно-методического центра детско-юношеского спорта, школьного и студенческого спорта в целях эффективного межведомственного взаимодействия | проект акта Правительства Российской Федерации | IV квартал 2021 г. | Минспорт России,  Минпросвещения России,  Минобрнауки России,  ФМБА России |
| 52. | Формирование научной системы дистанционного персонифицированного мониторинга, научно-методического анализа подготовленности и комплексного сопровождения спортсменов, комплектование комплексных научных групп специалистами по принципу "узкой" углубленной специализации в соответствии с направленностью подготовки спортсменов | доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2022 г. | Минспорт России,  ФМБА России,  Минздрав России,  Фонд поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых "Национальное интеллектуальное развитие" |
| 53. | Принятие дополнительных мер по развитию научно-технологической деятельности по направлению "спорт, инновационные спортивные технологии" с учетом потенциала ведущих научных, образовательных и спортивных организаций | доклад в Правительство Российской Федерации | II квартал 2023 г. | Минспорт России,  Минпромторг России,  ФМБА России,  Олимпийский комитет России,  Российская академия наук,  Фонд поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых "Национальное интеллектуальное развитие",  заинтересованные организации |
| 54. | Разработка и утверждение плана взаимодействия с зарубежными образовательными организациями высшего образования и научными организациями по подготовке отраслевых специалистов | ведомственный акт Минспорта России | II квартал 2022 г. | Минспорт России,  МИД России |
| 55. | Создание экспериментальных "межвузовских" факультетов спортивной медицины на базе ведущих медицинских и спортивных образовательных организаций высшего образования | межведомственный акт Минспорта России, Минздрава России | IV квартал 2023 г. | Минспорт России,  Минздрав России,  Минобрнауки России,  ФМБА России |
| V. Развитие системы антидопингового обеспечения | | | | |
| 56. | Совершенствование механизмов ведения антидопинговой политики в субъектах Российской Федерации, общероссийских и региональных спортивных федерациях, в том числе путем приведения регламентирующих документов в соответствие с требованиями международных стандартов и Общероссийских антидопинговых правил, усиление работы по антидопинговой пропаганде | ведомственный акт Минспорта России | II квартал 2021 г. | Минспорт России,  общероссийские спортивные федерации,  Олимпийский комитет России,  Ассоциация Российское антидопинговое агентство "РУСАДА" |
| 57. | Определение порядка информирования субъектов физической культуры и спорта о реализуемой антидопинговой политике, в том числе о последствиях нарушения антидопинговых правил | ведомственный акт Минспорта России | II квартал 2021 г. | Минспорт России,  Олимпийский комитет России,  общероссийские спортивные федерации,  Паралимпийский комитет России,  Сурдлимпийский комитет России,  Ассоциация Российское антидопинговое агентство "РУСАДА",  заинтересованные организации |
| 58. | Формирование комплекса научных исследований и работ, направленных на борьбу с допингом в спорте, включая научные исследования по влиянию на организм и здоровье спортсменов запрещенных субстанций и (или) методов, а также биологически активных добавок | ведомственный акт Минспорта России | IV квартал 2021 г., далее - ежегодно | Минспорт России,  ФМБА России,  Ассоциация Российское антидопинговое агентство "РУСАДА",  федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова",  заинтересованные организации |
| 59. | Модернизация системы мониторинга антидопинговой политики субъектов Российской Федерации, тренировочных процессов спортивных сборных команд Российской Федерации, спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации с учетом расширения практики тестирования спортсменов в соревновательный и внесоревновательный период на федеральном и региональном уровнях системы спортивной подготовки | ведомственный акт Минспорта России | IV квартал 2022 г., далее - ежегодно | Минспорт России,  Ассоциация Российское антидопинговое агентство "РУСАДА",  федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова",  заинтересованные организации |
| 60. | Совершенствование порядка лабораторного определения запрещенных в спорте субстанций и методов в соответствии с требованиями всемирной программы борьбы с допингом, в том числе на уровне спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации | ведомственный акт Минспорта России,  локальный акт федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" | I квартал 2022 г. | Минспорт России,  Ассоциация Российское антидопинговое агентство "РУСАДА",  федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" |
| VI. Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и спортивной медицины | | | | |
| 61. | Совершенствование рекомендуемых нормативов обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры, их материально-технического оснащения с учетом особенностей развития различных видов спорта в субъектах Российской Федерации | ведомственный акт Минспорта России | I квартал 2021 г. | Минспорт России |
| 62. | Утверждение программы по созданию объектов спортивной инфраструктуры (преимущественно малобюджетных и плоскостных спортивных сооружений, некапитальных строений, сооружений) по месту учебы, месту работы, месту жительства и месту отдыха граждан в соответствии с нормативами и нормами обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры, в том числе в сельской местности, включая проведение капитального ремонта спортивных объектов | проект акта Правительства Российской Федерации | III квартал 2022 г. | Минспорт России,  Минобрнауки России,  Минпросвещения России,  Минфин России,  субъекты Российской Федерации |
| 63. | Формирование карты инфраструктурной обеспеченности сферы физической культуры и спорта | ведомственный акт Минспорта России | III квартал 2024 г. | Минспорт России,  Минцифры России |
| 64. | Создание системы изучения общественного мнения и учета потребностей населения в обеспечении условий для занятий физической культурой и спортом | ведомственный акт Минспорта России | III квартал 2025 г. | Минспорт России,  Минцифры России |
| 65. | Создание механизма упрощенного использования территорий в границах земель лесного фонда для создания спортивных (предназначенными для занятия физическими нагрузками и спортом), велосипедных и беговых дорожек | доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2023 г. | Минспорт России,  Минприроды России,  Минфин России,  Минэкономразвития России |
| 66. | Разработка и утверждение рекомендаций для субъектов Российской Федерации по адаптации общественных пространств, рекреационных и парковых зон, общедомовых территорий и жилых комплексов к занятиям физической культурой и спортом | ведомственный акт Минспорта России | II квартал 2022 г. | Минспорт России |
| 67. | Разработка и утверждение методических рекомендаций по внедрению механизмов совместного использования организациями спортивной подготовки и заинтересованными организациями объектов спорта для обеспечения реализации программ спортивной подготовки и дополнительных общеобразовательных программ | межведомственный акт Минспорта России,  Минобрнауки России,  Минпросвещения России | III квартал 2021 г. | Минспорт России,  Минобрнауки России,  Минпросвещения России |
| 68. | Утверждение программы развития сети федеральных детских спортивно-оздоровительных центров круглогодичного профиля, в том числе по адаптивным видам спорта | проект акта Правительства Российской Федерации | IV квартал 2022 г. | Минспорт России,  Минпросвещения России,  Минэкономразвития России,  Минфин России,  общероссийские общественные организации |
| 69. | Утверждение программы развития инфраструктуры федеральных спортивно-тренировочных центров для подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации по всем видам спорта, включенным в программы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, в условиях различных природно-климатических зон | проект акта Правительства Российской Федерации | IV квартал 2022 г. | Минспорт России,  Минэкономразвития России,  Минфин России,  Минпромторг России |
| 70. | Утверждение программы модернизации спортивной инфраструктуры государственной собственности, переданной некоммерческим организациям в безвозмездное пользование для развития видов спорта, в том числе служебно-прикладных видов спорта | проект акта Правительства Российской Федерации | IV квартал 2021 г. | Минспорт России,  Минэкономразвития России,  Минфин России, заинтересованные общероссийские общественные организации |
| 71. | Утверждение программы развития спортивной инфраструктуры (в том числе программы проведения капитального ремонта спортивных объектов в сельской местности, образовательных организациях высшего образования, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта), включающей требования и рекомендации по повышению эффективности ее использования и доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья | проект акта Правительства Российской Федерации | IV квартал 2022 г. | Минспорт России,  Минпросвещения России,  Минобрнауки России,  Минэкономразвития России,  Минфин России |
| 72. | Создание в 2021 - 2024 годах национального научно-клинического центра спортивной медицины ФМБА России для обеспечения спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации всеми видами необходимой медицинской помощи | проект акта Правительства Российской Федерации | II квартал 2021 г. | ФМБА России,  Минспорт России,  Минэкономразвития России,  Минфин России |
| 73. | Разработка и утверждение "дорожной карты" по развитию организаций спортивной медицины в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях и приведение ее инфраструктуры в соответствие с современными требованиями комплексного сопровождения спортивной подготовки | ведомственный акт ФМБА России | IV квартал 2024 г. | ФМБА России,  Минздрав России,  Минэкономразвития России,  Минфин России |
| 74. | Создание условий, необходимых для занятий инвалидов (включая детей-инвалидов) и лиц с ограниченными возможностями здоровья физической культурой и спортом, а также для подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта | доклад в Правительство Российской Федерации | ежегодно | Минспорт России,  Минтруд России,  Минпромторг России,  Паралимпийский комитет России,  Сурдлимпийский комитет России,  общероссийские спортивные федерации |
| 75. | Разработка и утверждение "дорожной карты" по развитию инфраструктуры альпинистских и туристических баз | ведомственный акт Ростуризма | IV квартал 2024 г. | Ростуризм,  Минспорт России,  Минпромторг России,  Минэкономразвития России,  Минфин России |
| 76. | Разработка и утверждение методических рекомендаций по применению механизмов импортозамещения при создании и модернизации инфраструктурных объектов и обеспечении спортивных организаций | ведомственный акт Минспорта России | IV квартал 2021 г. | Минспорт России,  Минпромторг России,  общероссийские спортивные федерации |
| 77. | Обеспечение стимулирующих условий для расширения практики использования соглашений о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве и концессионных соглашений при строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов спорта и необходимых для их функционирования объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | проект федерального закона | IV квартал 2022 г. | Минспорт России,  Минэкономразвития России,  Минфин России,  субъекты Российской Федерации |
| VII. Совершенствование системы управления отраслью и взаимодействия между субъектами физической культуры и спорта | | | | |
| 78. | Установление критериев и методики оценки эффективности деятельности общероссийских спортивных федераций по развитию видов спорта, включая оценку их роли в содействии развитию массового спорта | ведомственный акт Минспорта России | III квартал 2021 г. | Минспорт России,  Олимпийский комитет России |
| 79. | Разработка и утверждение "дорожной карты" по совершенствованию мер государственной поддержки региональных спортивных федераций и региональных олимпийских советов, а также региональных отделений Паралимпийского комитета России и Сурдлимпийского комитета России | ведомственный акт Минспорта России | I квартал 2023 г. | Минспорт России,  Минэкономразвития России,  Минфин России,  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти,  Олимпийский комитет России,  Паралимпийский комитет России,  Сурдлимпийский комитет России,  общероссийские спортивные федерации,  субъекты Российской Федерации |
| 80. | Внедрение механизма финансовой поддержки субъектов Российской Федерации на реализацию программ спортивной подготовки и участие в спартакиадном движении | проект акта Правительства Российской Федерации | IV квартал 2022 г. | Минспорт России,  Минэкономразвития России,  Минфин России |
| 81. | Совершенствование требований к разработке, содержанию и утверждению программ по развитию видов спорта, в том числе к сведениям о планируемых источниках финансирования, включая внебюджетные | ведомственный акт Минспорта России | I квартал 2021 г. | Минспорт России,  Олимпийский комитет России,  Паралимпийский комитет России,  Сурдлимпийский комитет России,  общероссийские спортивные федерации |
| 82. | Разработка и утверждение комплекса мер по совершенствованию системы развития неолимпийских видов спорта (включая компьютерный спорт) и спортивных дисциплин, прежде всего признанных Международным олимпийским комитетом и Международным паралимпийским комитетом и претендующих на включение в программу Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр | ведомственный акт Минспорта России | IV квартал 2022 г. | Минспорт России,  Минэкономразвития России,  Минфин России,  Олимпийский комитет России,  Паралимпийский комитет России,  Сурдлимпийский комитет России,  общероссийские спортивные федерации |
| 83. | Разработка и утверждение комплекса мер по формированию региональных программ развития спорта с учетом особенностей каждого из регионов (климатических условий, традиций, популярности видов спорта), синхронизированных с целями и задачами программ развития видов спорта общероссийских спортивных федераций, включающих в себя механизмы и критерии определения базовых для региона видов спорта и программы их развития | ведомственный акт Минспорта России | I квартал 2021 г. | Минспорт России,  общероссийские спортивные федерации,  Олимпийский комитет России,  субъекты Российской Федерации |
| 84. | Совершенствование мер государственной поддержки негосударственных организаций (общественных проектов и инициатив, в том числе религиозных организаций), действующих в сфере физической культуры и спорта | доклад в Правительство Российской Федерации | I квартал 2023 г. | Минспорт России,  Минэкономразвития России,  Минфин России,  общероссийские спортивные федерации,  субъекты Российской Федерации,  Общероссийская общественно-государственная организация "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России",  Патриаршая комиссия по вопросам физической культуры и спорта и другие конфессионально ориентированные спортивные объединения |
| VIII. Цифровая трансформация системы управления отраслью | | | | |
| 85. | Разработка и утверждение ведомственной программы цифровой трансформации сферы физической культуры и спорта | ведомственный акт Минспорта России | I квартал 2021 г. | Минспорт России,  Минцифры России, |
| 86. | Утверждение архитектуры комплекса информационных систем в сфере физической культуры и спорта, а также спортивной медицины, и обеспечение его разработки с целью совершенствования процессов принятия управленческих решений | ведомственный акт Минспорта России | IV квартал 2021 г. | Минспорт России,  Минцифры России,  ФМБА России,  субъекты Российской Федерации,  общероссийские спортивные федерации,  Олимпийский комитет России,  Паралимпийский комитет России,  Сурдлимпийский комитет России,  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации |
| 87. | Создание и развитие единой межведомственной автоматизированной информационной системы (ГИС ФКиС), обеспечивающей получение достоверного учета лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, их уровня физической подготовки, включающей сведения об объектах спорта, проводимых физкультурных и спортивных мероприятиях, присвоении спортивных разрядов и спортивных званий, организациях, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, включая образовательные и медицинские организации, а также информационные и программно-методические материалы по вопросам физической культуры, спорта и спортивной медицины для заинтересованных организаций и различных категорий населения | ведомственный акт Минспорта России | IV квартал 2021 г. | Минспорт России,  Минцифры России,  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 88. | Обеспечение разработки и внедрения технологического решения для автоматической загрузки (без ручного ввода) в единую межведомственную автоматизированную информационную систему (ГИС ФКиС) данных федерального статистического наблюдения ([формы N 1-ФК](consultantplus://offline/ref=ED975464B646EC78A0B741B2EC68E6B9BFD5B7D6B218F342386CF4A0293890B179F9F8EF4FA0166C7E118D12A9E37799A054BE74F92C7DBBSF57N), [N 2-ГТО](consultantplus://offline/ref=ED975464B646EC78A0B741B2EC68E6B9BED5B5D5B113F342386CF4A0293890B179F9F8EF4FA0166C79118D12A9E37799A054BE74F92C7DBBSF57N), N [3-АФК](consultantplus://offline/ref=ED975464B646EC78A0B741B2EC68E6B9BFD7BEDDB813F342386CF4A0293890B179F9F8EF4FA0166C7E118D12A9E37799A054BE74F92C7DBBSF57N), [N 5-ФК](consultantplus://offline/ref=ED975464B646EC78A0B741B2EC68E6B9BFD1B6D7B613F342386CF4A0293890B179F9F8EF4FA0166C7E118D12A9E37799A054BE74F92C7DBBSF57N)) | ведомственный акт Минспорта России | IV квартал 2022 г. | Минспорт России,  Минцифры России,  Росстат,  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации |
| 89. | Создание и развитие единого методического информационного ресурса в области физической культуры, спорта и спортивной медицины, интегрированного с единой цифровой платформой "Физическая культура и спорт", а также предусматривающего организацию онлайн-курсов для специалистов в области физической культуры и спорта | ведомственный акт Минспорта России | II квартал 2022 г. | Минспорт России,  Минцифры России,  Минздрав России,  ФМБА России,  субъекты Российской Федерации,  заинтересованные организации |
| 90. | Создание универсальной информационной системы управления крупными спортивными мероприятиями на основе цифровых продуктов, разработанных в рамках подготовки и проведения Всемирных летних студенческих игр 2013 года в г. Казани, Всемирных зимних студенческих игр 2019 года в г. Красноярске, XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года в г. Екатеринбурге | ведомственный акт Минспорта России | I квартал 2024 г. | Минспорт России,  Минцифры России,  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации |
| 91. | Повышение квалификации, профессиональная переподготовка и развитие специалистов сферы физической культуры и спорта по направлениям цифровой грамотности и информационно-коммуникационных технологий | ведомственный акт Минспорта России | IV квартал 2021 г. | Минспорт России,  Минцифры России,  субъекты Российской Федерации, Олимпийский комитет России,  Паралимпийский комитет России,  Сурдлимпийский комитет России,  федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова",  общероссийские спортивные федерации,  заинтересованные организации |
| 92. | Разработка и утверждение комплекса мер по поддержке высокотехнологичных компаний и перспективных негосударственных инициатив и продуктов в области цифровизации физической культуры и спорта, в том числе в части научно-методического, научно-образовательного, медико-биологического обеспечения развития отрасли | ведомственный акт Минспорта России | IV квартал 2021 г. | Минспорт России,  Минцифры России,  федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова",  Фонд поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых "Национальное интеллектуальное развитие",  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации |
| 93. | Разработка системы дистанционного проведения физкультурных и спортивных мероприятий | ведомственный акт Минспорта России | II квартал 2022 г. | Минспорт России, общероссийская спортивная федерация |
| IX. Развитие экономической модели физической культуры и спорта | | | | |
| 94. | Развитие механизмов финансирования профессионального спорта с целью поэтапного сокращения финансирования профессионального спорта из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджетов компаний с государственным участием | проект федерального закона | IV квартал 2023 г. | Минспорт России,  Минфин России,  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации,  общероссийские спортивные федерации |
| 95. | Разработка и утверждение "дорожной карты" по повышению эффективности расходования бюджетных средств в сфере физической культуры и спорта в целях последующей оптимизации направлений и объемов расходования указанных средств | ведомственный акт Минспорта России | IV квартал 2021 г. | Минспорт России,  Минфин России |
| 96. | Разработка и утверждение стандартов предоставления физкультурно-оздоровительных услуг негосударственными организациями, включая порядок контроля за их качеством, и методических рекомендаций по их внедрению | ведомственный акт Минспорта России | II квартал 2022 г. | Минспорт России,  Минэкономразвития России,  субъекты Российской Федерации |
| 97. | Разработка предложений по выделению субсидий субъектам Российской Федерации на возмещение затрат по оказанию физкультурно-оздоровительных услуг негосударственным организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта | доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2023 г. | Минспорт России,  Минфин России |
| 98. | Совершенствование законодательства Российской Федерации в части предоставления налоговых льгот и преференций субъектам физической культуры и спорта, а также коммерческим компаниям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта, включая спонсоров профессиональных спортивных клубов, инвесторов и других заинтересованных сторон | доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2024 г. | Минспорт России,  Минфин России,  Минэкономразвития России,  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 99. | Обеспечение возможности осуществления коммерческой деятельности на объектах спорта в целях повышения финансовой устойчивости спортивных организаций, включая определение разрешенных видов деятельности и формирование порядка контроля над ее осуществлением | проект федерального закона | IV квартал 2022 г. | Минспорт России,  Минэкономразвития России,  Минфин России,  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 100. | Совершенствование порядка уплаты целевых отчислений от азартных игр, уплачиваемых организаторами азартных игр в букмекерских конторах, порядка их направления на финансирование мероприятий по развитию спорта и порядка целевого использования таких отчислений, а также осуществление государственного контроля за уплатой таких отчислений и их целевым использованием в целях увеличения размера отчислений не менее чем в 2 раза | доклад в Правительство Российской Федерации | II квартал 2021 г. | Минфин России,  Минспорт России,  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 101. | Создание системы экспертной, технологической и финансовой поддержки инноваций в области физической культуры и спорта, фитнес-индустрии, спортивной медицины | ведомственный акт Минспорта России | IV квартал 2024 г. | Минспорт России,  Минпромторг России,  Минэкономразвития России |
| 102. | Разработка и утверждение плана актуализации национальных стандартов на спортивное оборудование, инвентарь и товары спортивной индустрии и сводов правил на объекты спорта | ведомственный акт Минспорта России | IV квартал 2021 г. | Минспорт России,  Росстандарт,  общероссийские спортивные федерации |
| 103. | Разработка и утверждение национальных стандартов на спортивное оборудование, инвентарь и товары спортивной индустрии, внесение изменений в национальные стандарты с учетом современных требований | ведомственные акты Росстандарта,  Минспорта России | ежегодно | Росстандарт,  Минспорт России |
| 104. | Разработка и утверждение сводов правил на объекты спорта, внесение изменений в своды правил с учетом современных требований | ведомственные акты Минстроя России и Минспорта России | ежегодно | Минстрой России,  Минспорт России |
| 105. | Утверждение изменений в общероссийский классификатор экономических видов деятельности в сфере физической культуры и спорта | ведомственный акт Росстандарта | IV квартал 2021 г. | Росстандарт,  Минэкономразвития России,  Минспорт России |
| X. Развитие международного спортивного сотрудничества | | | | |
| 106. | Разработка и утверждение мероприятий, направленных на формирование положительного образа Российской Федерации в международном спортивном сообществе, в том числе путем участия в международных научных и общественно-деловых мероприятиях | ведомственный акт Минспорта России | II квартал 2021 г. | Минспорт России,  МИД России,  ФМБА России,  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 107. | Участие в реализации совместных международных проектов с межгосударственными и общественными организациями, в том числе с ЮНЕСКО, Советом Европы, Всемирным антидопинговым агентством, Международным олимпийским комитетов, Ассоциацией национальных олимпийских комитетов, Международным паралимпийским комитетом, континентальными организациями, международными спортивными федерациями | доклад в Правительство Российской Федерации | ежегодно | Минспорт России,  МИД России,  ФМБА России,  Олимпийский комитет России,  Паралимпийский комитет России,  Сурдлимпийский комитет России |
| 108. | Проведение совместных мероприятий в сфере спорта со странами Содружества Независимых Государств, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и традиционными партнерами, в том числе с Международным советом военного спорта | доклад в Правительство Российской Федерации | ежегодно | Минспорт России,  Минобороны России,  МИД России |
| 109. | Реализация мер, направленных на увеличение числа представителей Российской Федерации в составе руководящих органов международных спортивных организаций, подготовка и профессиональная переподготовка таких представителей | доклад в Правительство Российской Федерации | ежегодно | Минспорт России,  Олимпийский комитет России,  Паралимпийский комитет России,  Сурдлимпийский комитет России,  общероссийские спортивные федерации |
| 110. | Разработка инструментов для синхронизации планирования заявочных кампаний за право проведения на территории Российской Федерации международных спортивных мероприятий с планами социально-экономического и инфраструктурного развития субъектов Российской Федерации | ведомственный акт Минспорта России | IV квартал 2021 г. | Минспорт России,  Олимпийский комитет России |
| 111. | Разработка и внедрение методологии оценки экономического эффекта от проведения спортивных мероприятий, включая социальные, экологические эффекты | ведомственный акт Минспорта России | IV квартал 2022 г. | Минспорт России,  Олимпийский комитет России |
| XI. Формирование комфортной и безопасной среды в сфере физической культуры и спорта | | | | |
| 112. | Развитие системы обеспечения общественного порядка и общественной безопасности на объектах спорта и местах проведения официальных спортивных соревнований | доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2023 г. | Минспорт России,  МВД России,  общероссийские спортивные федерации,  собственники объектов спорта |
| 113. | Совершенствование организации работы с болельщиками, в том числе повышение роли спортивных организаций и клубов болельщиков, общественных объединений в активизации разъяснительной деятельности о недопущении совершения зрителями и болельщиками нарушений законодательства Российской Федерации и вовлечение населения России в систематические занятия физической культурой и спортом | ведомственный акт Минспорта России | IV квартал 2022 г. | Минспорт России,  МВД России,  Минобрнауки России,  общероссийские спортивные федерации,  Патриаршая комиссия по вопросам физической культуры и спорта и другие конфессионально ориентированные спортивные объединения |
| 114. | Разработка и утверждение порядка осуществления контроля по приведению инфраструктуры и технического оснащения мест проведения официальных спортивных соревнований в соответствие с требованиями нормативных правовых актов в сфере обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, внедрению системы идентификации футбольных болельщиков и контроля доступа при проведении всероссийских и международных спортивных соревнований | ведомственный акт Минспорта России | IV квартал 2022 г. | Минспорт России,  Минцифры России,  Минфин России,  субъекты Российской Федерации,  заинтересованные организации |
| 115. | Повышение квалификации должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности объектов спорта, мест проведения спортивных соревнований | ведомственный акт Минспорта России | IV квартал 2023 г. | Минспорт России,  МВД России, собственники объектов спорта |
| 116. | Разработка и утверждение этического кодекса для спортивных организаций по вопросам этики и дискриминации в спорте в целях повышения ответственности персонала и минимизации случаев ненадлежащего поведения персонала | ведомственный акт Минспорта России | II квартал 2021 г. | Минспорт России,  общероссийские спортивные федерации |
| 117. | Разработка базовых методик по работе с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами для тренеров и спортивного персонала, информационных материалов по вопросам безопасности занятий спортом для всех заинтересованных целевых аудиторий, включая спортсменов, тренеров, спортивный персонал, родителей спортсменов, руководителей спортивных организаций | ведомственный акт Минспорта России | IV квартал 2022 г. | Минспорт России,  Минтруд России,  ФМБА России,  Паралимпийский комитет России,  Патриаршая комиссия по вопросам физической культуры и спорта и другие конфессионально ориентированные спортивные объединения |